台灣區航太工業同業公會生產力4.0推動委員會分別於四月13日及四月14日在漢翔岡山廠區召開生產力4.0委員會第一次會議，會議研討內容及結論如下：

本會配合政府推動生產力4.0政策，於第八屆第三次理監事聯席會議通過設立生產力4.0推動委員會(簡稱4.0委員會)，以協助公會會員導入生產力4.0軟硬體，提升整體生產力與競爭力。4.0委員會區分為指導委員會與執行委員會，指導委員會以公會常務理事為主體(政府法人專家任諮詢委員)，負責全案計畫決策與督導執行委員會之運作；執行委員會以工會代表、法人專家與學者共同組成，負責生產力4.0推動相關作業之執行。為確保決策面與執行面之緊密結合，執行委員會主委、副主委及執行長均列席指導委員會會議。委員會共28人(指導委員會10人、執行委員會18人)，名單如附件。

討論事項一:

一、航太公會4.0委員會以支持政府政策，協助本會會員導入生產力4.0為目標。

二、為達成上項目標，4.0委員會擔任平台媒合角色，積極協調政府單位提供相關優惠與補助措施，並與法人專家(工業局)合作，執行對會員廠家之說明、媒合、訪視、評鑑、評估、建議與輔導等工作。

三、具體工作項目如下:

(一)說明會：辦理2-3場生產力4.0說明會，由法人專家組成專家小組，針對本會會員各生產型態之特性，辦理導入4.0之說明會。

(二)調查會員導入生產力4.0之意願：配合說明會之辦理，執行廠家導入生產力4.0意願調查，作為後續專家組到各廠家訪視評估安排之依據。

(三)訪視有意願廠家：針對有導入生產力4.0意願廠家，進行實際訪視與現況評鑑作業。

(四)評估作業與提出建議：專家組針對評鑑結果，進行專業評估提出導入生產力4.0的具體建議。

(五)輔導廠家提出導入生產力4.0申請。

四、時程規劃

(一)四月29日辦理第一場說明會，以南部為優先，並進行意願調查。請議決說明會場址。(目標：15家以上廠家參加，5家廠家表達導入生產力4.0之興趣)

(二)五月2-20日，分別針對5+家廠商進行訪視及評鑑作業。

(三)五月27日完成訪視評鑑報告，31日呈報經濟部。

(四)六月17日辦理第二場說明會，以中部為優先，並進行意願調查。請議決說明會場址。(目標：15家以上廠家參加，5家廠家表達導入生產力4.0之興趣)

(五)六月24日至七月29日，分別針對5+家廠商進行訪視及評鑑作業。

(六)八月19日(週五)召開4.0委員會第二次會議，提報執行狀況，以及各案之訪視、評鑑與評估結果，並議決後續指導與作為。

(七)八月31日前，完成10廠家導入生產力4.0評估作業與建議，並與各廠家進行細部洽談，並輔導提出申請案，呈報經濟部。

(八)視實際執行狀況，考量辦理第三場說明會，以北部為優先。

(九)九月撰寫總結報告，十月14日(週五)召開第三次4.0委員會，提報本案總結報告。

(十)十月28日完成全案，結案報告呈報經濟部。

決議:

(一)同意工作與時程規劃。

(二)請依實際執行狀況及需要作適當調整

(三)隨時將執行情形通知各級委員，邀請各委員參加相關活動。

(四)各項活動成果與執行情形公布於公會網站。

(五)4.0委員會聘任助理乙節，宜先以公會原規劃暑期工讀生方式試用，是執行狀況再議。

討論事項二：

案由：航太公會4.0執行委員會工作執行計畫案

說明：

- 依據4.0指導委員會四月13日決議，預於四月29日於南部召開生產力4.0第一次說明會，六月17日辦理第二次說明會。

- 籌組專家小組，請工研院提供專家小組名單，經委員會同意，負責說明會簡報，以及廠家、訪視、評鑑、評估、建議與輔導等工作。

- 擬於四月29日1400-1700於南部某會員廠家辦理第一場說明會。

- 擬於六月17日1400-1700於中部某會員廠家辦理第二場說明會

- 請專家組準備生產力4.0導入相關簡報(生產力4.0趨勢與先例、生產力4.0政府輔導計畫、航太產業導入生產力4.0具體作法等)。

- 簡報後進行問題與研討並填寫接受政府訪視與輔導意願調查表。

決議:

(一)第一次說明會場地訂於金屬工業發展中心會議室

(二)第二次說明會場地訂於漢翔台中廠區

(三)彈性運用專家組以工業局專家人才庫資源

(四)媒合說明會會議議程內容由執行長全權處理於四月20日前提出並傳給各委員知悉同意據以執行

(五)協調聯繫儘可能以聯絡各廠家總經理含以上層級確認各項活動是否參加。